Дорожная карта по переводу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» на пятидневную учебную неделю с 01.09.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Правовое основание** | **Сроки** | **Ответственные** | **Отметка об исполнении** |
| **Подготовительный этап** | | | | |
| Создание рабочей группы по оценке условий образовательной деятельности в условиях перехода на 5-дневную учебную неделю, издание приказа о создании рабочей группы | ч.1ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 15.04.2024 | Директор |  |
| Разработка анкеты для изучения мнения участников образовательного процесса, размещение анкеты на сайте и на стендах ОО | Ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 15.04.2024 | Рабочая группа ОО |  |
| Сбор и анализ информации о возможности перевода обучающихся 2-11 классов на пятидневную учебную неделю, оценка рисков:  - включение уроков физкультуры в расписание;  - расписание питания в школьной столовой;  - изменение расписания звонков в пределах санитарных норм;  - расписание уроков с учетом загруженности учителей;  - включение внеурочных занятий в режим работы школы | СП2.4.3648-20,  СанПиН 1.2.3685-21,  ФГОС НОО,  ФГОС ООО,  ФГОС СОО | До 25.04.2024 | Рабочая группа ОО |  |
| Оформление свод-анализа условий перехода на 5-дневную учебную неделю |  | До 30.04.2024 |  |  |
| Изучение мнения обучающихся и родителей о возможности перевода на 5-дневную учебную неделю (общешкольное родительское собрание с разъяснением плюсов и минусов перехода на основании свод-анализа, заполнение анкет, протоколирование результатов) | Ст.26 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 30.04.2024 | Классные руководители |  |
| Изучение мнения педагогов о возможности перевода на 5-дневную рабочую неделю (Педагогический совет, оформление протокола), мнения профсоюза | Ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  ст. 372 ТК | До 15.05.2024 | Директор |  |
| Подготовка аналитического отчета по результатам работы рабочей группы и мнения участников образовательного процесса |  | До 30.05.2024 | Члены рабочей группы |  |
| Внесение изменений в основные образовательные программы среднего образования:  -учебные планы;  -планы внеурочной деятельности;  -годовые календарные учебные графики  - рабочие программы по учебным предметам;  - рабочие программы по курсам внеурочной деятельности | Ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 30.08.2024 | Заместитель директора |  |
| Уведомление учредителя о переводе на 5-дневную рабочую неделю, согласование с администрацией Нижнеудинского района |  | До 30.08.2024 | Директор |  |
| **Переходный этап** | | | | |
| Издание приказа об изменении режима работы МБОУ «Центр образования» с 01.09.2024 | Ст. 30 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 30.08.2024 | Директор |  |
| Уведомление работников об изменении режима рабочего времени (за 2 месяца до начала работы в новом режиме) с учетом графика отпусков работников. | Ст.74 ТК РФ | Не позднее 15.06.2024 | Директор, отдел кадров |  |
| Внесение изменений в локальные акты Центра образования:  - коллективный договор;  - правила внутреннего распорядка для обучающихся;  - график работы Центра образования;  - расписание звонков;  - расписание уроков и др. | Ст.30 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 01.08.2024 | Директор, отдел кадров |  |
| Ознакомление работников с обновленными локальными актами | Ст. 372 ТК РФ | До 30.08.2024 | Отдел кадров |  |
| Ознакомление учащихся и их родителей с новой продолжительностью учебной недели, временем начала и окончания занятий | Ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 30.08.2024 | Классные руководители через мессенджеры, |  |
| Изменение сведений о режиме работы на официальном сайте Центра образования, размещение на сайте измененных локальных актов | Ст. 29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 02.09.2024 | Ответственный за ведение сайтов |  |
| Замена вывески Центра образования | Ст.29 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 25.08.2024 | Заместитель директора |  |
| Утверждение обновленных образовательных программ, учебных планов | Ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ | До 02.09.2024 | Директор |  |